## 7. Zadání s výkazem výměr - na
Zadání s výkazem výměr
Stavba: |  | TP a VV na 1.etapu stavby Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně
Objekt: |  | SO 03 - Umývárna - stavební část |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  |  | Datum: | 15.12.2009
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem
Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 14.86
odkopání vrchních 15 cm
|  |  | 0,15*(8,5*6,55+2,15*6,05) |  | 10.3024
výkop pro šachtu
|  |  | 1,90*1,60*1,50 |  | 4.56
|  |  | Součet |  | 14.8624
2 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 7.43
|  |  | 14,86*0,50 |  | 7.43
3 | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 11.31
výkop pro pasy
|  |  | 0,35*0,7*(8,425*2+5,85+0,25*2+1,15*2+3,0+1,85+1,5) |  | 7.8033
|  |  | 0,35*1,30*(6,05+0,5*2)+0,30 |  | 3.5078
|  |  | Součet |  | 11.311
4 | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 5.66
|  |  | 11,31*0,50 |  | 5.655
5 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 8.07
|  |  | 4,56+3,51 |  | 8.07
6 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.22
okolo šachty
|  |  | 4,56-1,3*1,2*1,5 |  | 2.22
7 | 001 | 175101201 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1-4 uloženým do 30 m od kraje objektu - srovnání terénu po dokončení | m3 | 4
8 | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - pod dlažbu před vstupem | m2 | 5.04
9 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 19.95
|  |  | 14,86+11,31-4,0-2,22 |  | 19.95
10 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 19.95
11 | 001 | 979097115 | Poplatek za skládku - zemina (upřesní se při realizaci) | t | 33.92
|  |  | 19,95*1,7 |  | 33.915
|  | 2 | Zakládání
12 | 921 | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 | m | 40
13 | 354 | 354411200 | pásek uzemňovací 195001 30x4 mm | kg | 40
14 | 011 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 11.71
do výkopu
|  |  | 0,35*0,70*(8,425*2+5,85+0,25*2+1,15*2+3,0+1,85+1,5)*1,035 |  | 8.0764
|  |  | 0,35*1,30*(6,05+0,5*2)*1,035 |  | 3.32
|  |  | Mezisoučet |  | 11.3964
přidáno na obetonování potrubí TZB
|  |  | 0,30*1,035 |  | 0.3105
|  |  | Součet |  | 11.7069
15 | R | NABÍDKA2 | Zavrtávaná pilota fy DOMA pr.60,3mm dl.900mm | KUS | 4
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
16 | 011 | 311233127 | Zdivo nosné tl 175 mm POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 10 MPa | m3 | 17.15
|  |  | 0,175*2,35*(6,40*2+10,275*2) |  | 13.7152
|  |  | 0,175*2,35*(2,675+3,50+1,0+2,0+1,0) |  | 4.1845
|  |  | 0,175*6,40*1,20/2*2 |  | 1.344
|  |  | -0,175*(1,0*0,5*4+2,5*0,5+1,0*2,25*2+1,0*2,10*2) |  | -2.0913
|  |  | Součet |  | 17.1524
17 | 011 | 342248111 | Příčky tl 65 mm z tvárnic POROTHERM P+D na MVC 5 | m2 | 4.39
|  |  | 2,60*1,375*2-0,7*1,97*2 |  | 4.392
18 | 011 | 342248112 | Příčky tl 115 mm z tvárnic POROTHERM P+D na MVC 5 | m2 | 30.72
|  |  | 2,60*(6,0+5,0+1,875) |  | 33.475
|  |  | -0,7*1,97*2 |  | -2.758
|  |  | Součet |  | 30.717
19 | R | NABÍDKA1 | Sanitární příčky laminátové vč.dveří (např.fa Frajt) | M2 | 33.35
|  |  | 2,0*(0,6*6+1,0*2+2,675+1,65*2+1,65*2+1,80) |  | 33.35
20 | 011 | 317168131 | Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 125 cm | kus | 12
|  |  | 4*3 |  | 12
21 | 011 | 317168137 | Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 275 cm | kus | 3
22 | 011 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.01
L50/50/5 dl.600 nad nikou
|  |  | 0,01 |  | 0.01
23 | 133 | 133317120 | tyč ocelová L rovnoramenná , jakost 11375 50x50x5 mm | t | 0.01
24 | 011 | 346244811 | Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 | m2 | 5.18
okolo šachty
|  |  | 1,4*(1,30+1,20*2) |  | 5.18
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
25 | 011 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 1.9
|  |  | 0,175*0,25*(6,4*2+10,275*2+2,675+3,5+1,0*2+2,0) |  | 1.9042
26 | 011 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 22.46
|  |  | 0,25*2*43,525 |  | 21.7625
|  |  | 0,175*1,0*4 |  | 0.7
|  |  | Součet |  | 22.4625
27 | 011 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 22.46
28 | 011 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.19
|  |  | (0,888*4*43,525+0,222*(0,85*175))/1000 |  | 0.18762
|  | 5 | Komunikace
29 | 221 | 564841111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm | m2 | 5.04
skladba P3
|  |  | 2,52*2 |  | 5.04
30 | 221 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože | m2 | 5.04
31 | 592 | 592453080 | dlažba betonová 6 cm přírodní | m2 | 5.19
před vstupem - skladba P3
|  |  | 5,04*1,03 |  | 5.1912
|  | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení
32 | 011 | 612421637 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková | m2 | 98.51
|  |  | 2,50*(3,5*2*2+2,9*2*2+1,375*2*3+2,0*2*2+1,85*2-1,0*4+0,2*4) |  | 105.875
|  |  | 2,50*(2,675*2*2+2,9*2*2+1,875*2*2+2,0*2+3,325*2) |  | 101.125
|  |  | -(1,0*0,5*4+2,5*0,5+1,0*2,15*2+1,0*2,1*2+0,7*1,97*8) |  | -22.782
|  |  | -89,0 |  | -89
|  |  | 0,1*(1,0*4+0,5*2*4+2,5+0,5*2+1,0*4+2,25*2*2+2,1*2*2) |  | 3.29
|  |  | Součet |  | 98.508
33 | 011 | 612451121 | Vnitřní cementová omítka zdiva hladká - pod keramické obklady | m2 | 89
34 | 011 | 620471212 | Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm | m2 | 67.26
|  |  | (2,60-0,35)*(10,275*2+6,40*2) |  | 75.0375
|  |  | -(1,0*0,5*4+2,5*0,5+1,0*1,90*4) |  | -10.85
|  |  | 0,1*(1,0*4+0,5*2*4+2,5+0,5*2+1,0*4+1,90*2*4) |  | 3.07
|  |  | Součet |  | 67.2575
35 | 011 | 620471812 | Nátěr základní penetrační Baumit SilikatGrund pro silikátové tenkovrstvé omítky | m2 | 67.26
36 | 011 | 620472911 | Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem Baumit a skelnou tkaninou | m2 | 67.26
37 | 011 | 620471401 | Vnější omítka mozaiková Baumit | m2 | 10.27
|  |  | 0,35*(10,275*2+6,40*2-1,0*4) |  | 10.2725
38 | 011 | 631312811-1 | Mazanina mrazuvzdorná např.Cemix vč.dilatace 3x3m | m3 | 4.67
skladba podlahy P1, P2, P4
|  |  | 5,90*0,085+38,34*0,085+10,08*0,090 |  | 4.6676
39 | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl 80 mmk za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 4.67
40 | 011 | 631313911 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 30/37 | m3 | 6.48
skladba P1, P2, P4
|  |  | (8,275*6,40+2,0*5,90)*0,10 |  | 6.476
41 | 011 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 6.48
42 | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.48
podkladní beton - skladba P1, P2, P4
|  |  | 3,14*(64,80+10,08)*1,2/1000 |  | 0.28215
cement.potěr v podlaze
|  |  | 3,01*(5,90+38,34+10,08)*1,20/1000 |  | 0.1962
|  |  | Součet |  | 0.47835
43 | R | 631 01 | Utěsnění prostupů podkladním betonem proti radonu | Kč | 1
44 | 011 | 631571001 | Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z kameniva těženého frakce 0-4 pro zpevnění podkladu | m3 | 2.68
|  |  | 0,05*(7,725*5,85+2,0*5,35-0,35*1,5-0,35*(3,0+1,85)) |  | 2.6834
45 | 011 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 4
pro dveře D2, D3
|  |  | 4 |  | 4
46 | 553 | 553311020 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P | kus | 2
47 | 553 | 553311280 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 700 L/P | kus | 2
48 | 011 | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm | kus | 6
49 | 553 | 553414200 | průvětrník pr.150mm | kus | 6
|  | 8 | Trubní vedení
|  | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce
50 | 011 | 893225111 | Šachtice domovní vodovodní obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu | m3 | 1.85
|  |  | 1,1*1,2*1,40 |  | 1.848
51 |  | 553 04 | Poklop pro zadláždění 900x700 Gabex pro šachtu - prvek Z1 | KUS | 1
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce - vybavení
52 | R | 9 01 | RHP práškový 21A (6HJ1) | KUS | 2
53 | R | 9 02 | Čistící zóna 1000x500 (např.Complet II Diamant) s odvodněním - M+D | KUS | 2
54 | R | 9 03 | WC štětka bílý plast | KUS | 5
55 | R | 9 04 | Zásobník na toaletní papír plast bílý | KUS | 5
56 | R | 9 05 | Zásobník papírových ručníků | KUS | 4
57 | R | 9 06 | Mýdelníky do sprch chrom | KUS | 8
58 | R | 9 07 | Dávkovače tekutého mýdla plast bílý | KPL | 12
59 | R | 9 08 | Koš hygienický nášlapný 6 l bílý plast - kabinky dívky | KPL | 3
60 | R | 9 09 | Koš hygienický nášlapný 30 l bílý plast | KUS | 6
61 | R | 9 10 | Zrcadlová stěna s poličkou nad umyvadly 3000x700mm | KUS | 2
62 | R | 9 11 | Odkládací polička s věšáky dl.600mm | KUS | 6
63 | R | 9 12 | Lavičky pod okny 1000x400x420 | KUS | 2
64 | R | 9 13 | Dílenský pracovní stůl např.KWESTO | KUS | 1
65 | R | 9 14 | Židle otočná dílenská např.KWESTO | KUS | 1
66 | R | 9 15 | Skladové šroubované regály např.KWESTO | KUS | 1
67 | R | 9 16 | Skříň pro úklidové prostředky např.KWESTO | KUS | 1
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
68 | 221 | 916561111 | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 9
před vstupem
|  |  | (2,1+1,2*2)*2 |  | 9
69 | 592 | 592175090 | obrubník např.BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní | kus | 18
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy
70 | R | Poznámka | Pomocné lešení je započteno v položkách
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
71 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 64.76
|  |  | 8,275*6,40+2,0*5,90 |  | 64.76
72 | 011 | 953945131 | Kotvy mechanické M 12 dl 115 mm pro střední zatížení do zdiva s vyvrtáním otvoru | kus | 8
pro konstrukci vstupů
|  |  | 8 |  | 8
73 | R | 95 01 | Kotvení sloupků konstrukce závětří do zavrtávané piloty BOVA 14-01 vč.přechod.kusu - viz výkres 3 základy - M+D | KUS | 4
74 | R | 95 02 | Spojovací úhelník pro konstrukce vstupů BOVA 05-22 - M+D | KUS | 8
|  | 99 | Přesun hmot
75 | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 103.02
Práce a dodávky PSV
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
76 | 711 | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 67.28
separační asfaltová lepenka A333 - skladba P1, P2, P4
|  |  | 8,425*6,55+2,0*6,05 |  | 67.2837
77 | 628 | 628111200 | pás asfaltovaný A330 H | m2 | 77.37
|  |  | 67,28*1,15 |  | 77.372
78 | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 64.76
skladba P1, P2, P4
|  |  | 8,275*6,40+2,0*5,90 |  | 64.76
79 | 111 | 111631500 | lak asfaltový PENETRAL ALP sud 160 kg | t | 0.01
|  |  | 64,76*0,00020 |  | 0.012952
80 | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 65.97
Glastek 40 ve skladbě P1, P2,P4
|  |  | 64,76 |  | 64.76
pod šachtou Bitagit
|  |  | 1,1*1,1 |  | 1.21
|  |  | Součet |  | 65.97
81 | 711 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 20.84
Glastek okolo umýváren
|  |  | 0,5*(10,275*2+6,4*2-1,0*4) |  | 14.675
Bitagit okolo šachty
|  |  | 1,4*(1,1*2+1,1*2) |  | 6.16
|  |  | Součet |  | 20.835
82 | 628 | 628321340 | pás těžký asfaltovaný např.BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) | m2 | 8.78
okolo šachty
|  |  | 1,21*1,15+6,16*1,20 |  | 8.7835
83 | 628 | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek 40 Special | m2 | 92.09
|  |  | 64,76*1,15+14,68*1,20 |  | 92.09
84 | 711 | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou (např.Schonox 1K-DS) | m2 | 38.34
skladba P2
|  |  | 38,34 |  | 38.34
85 | 711 | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící stěrkou (např.Schonox 1K-DS) | m2 | 89
pod obklady keramické
|  |  | 89 |  | 89
86 | 711 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 1.2
|  | 712 | Povlakové krytiny
87 | 712 | 712451111 | Provedení povlakové krytiny střech jednoduchých do 30° přibitím asfaltového šindele | m2 | 79.65
|  |  | (10,525*6,65+1,2*2,4*2)/0,951 |  | 79.6543
88 |  | 628 01 | Dodávka krytiny z asfaltových šindelů např.IKO typ Armouglass | M2 | 83.63
|  |  | 79,65*1,05 |  | 83.6325
ztratné 5%
89 | 712 | 712451312 | Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° úprava asfaltového šindele u okapu | m | 21.05
|  |  | 10,525*2-2,4*2+1,2*2*2 |  | 21.05
90 | 712 | 712451314 | Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° úprava asfaltového šindele u úžlabí | m | 8
|  |  | 2,0*2*2 |  | 8
91 | 712 | 712451315 | Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° úprava asfaltového šindele u závětrné lišty | m | 19.2
|  |  | 7,0*2+2,6*2 |  | 19.2
92 | 712 | 712451511 | Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° přibitím podkladního pásu | m2 | 79.65
93 |  | 628 02 | Dodávka podkladního pásu např.IKO Armourbase 21 | M2 | 91.6
|  |  | 79,65*1,15 |  | 91.5975
94 | 712 | 712951111 | Provedení povlakové krytiny montáž ventilační hlavice na krytinu z asfaltového šindele | kus | 3
95 |  | 628 03 | Odvětrávač kanalizace např.IKO Armourvent Sanitary | KUS | 3
96 | 765 | 765331661 | Větrací mřížka š 52 mm | m | 42.1
|  |  | 21,05+10,525*2 |  | 42.1
97 | 712 | 998712101 | Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 0.84
|  | 762 | Konstrukce tesařské
98 | 762 | 762136114 | Montáž bednění stěn z hoblovaných latí průřezové plochy do 25 cm2 | m2 | 13.71
na stěnách vstupů
|  |  | 2,30*(1,88+1,10)*2 |  | 13.708
99 | 762 | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn, přepážky | m3 | 0.25
|  |  | 0,05*0,05*(31,59+18,48)*2 |  | 0.25035
100 | 762 | 762332511 | Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného l do 50 m plochy do 120 cm2 | m | 44.8
srovnatelně pro montáž konstrukce vstupů
|  |  | 5,25+2,42+0,78+6,23+2,21+2,65+1,54+1,32 |  | 22.4
|  |  | 22,40 |  | 22.4
|  |  | Součet |  | 44.8
101 | 762 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých z hrubých prken na sraz | m2 | 79.65
102 | 762 | 762341660 | Montáž bednění okapových říms z palubek | m2 | 13.86
|  |  | 0,34*1,10*2*2+0,54*21,05+0,25*2,0*2 |  | 13.863
103 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 2.58
pro konstrukci vstupů
|  |  | 0,1*0,1*5,25+0,05*0,05*(2,42+0,78)+0,08*0,16*(6,23+2,21+2,65+1,54) |  | 0.22216
|  |  | 0,04*0,16*1,32 |  | 0.008448
|  |  | 0,231 |  | 0.231
|  |  | Mezisoučet |  | 0.46161
bednění
|  |  | 79,65*0,024 |  | 1.9116
palubky
|  |  | 13,86*0,015 |  | 0.2079
|  |  | Součet |  | 2.5811
104 | 605 | 605151110 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm | m3 | 2.1
pro bednění střechy
|  |  | 79,65*0,024*1,10 |  | 2.1028
105 | 605 | 605110600 | řezivo jehličnaté omítané jakost I hoblované | m3 | 0.78
pro konstrukci vstupů
|  |  | (0,1*0,1*5,25+0,05*0,05*(2,42+0,78+31,59+18,48))*1,10 |  | 0.20424
|  |  | 0,08*0,16*(6,23+2,21+2,65+1,54)*1,10+0,04*0,16*1,32*1,10 |  | 0.18712
|  |  | 0,391 |  | 0.391
|  |  | Součet |  | 0.78237
106 | 611 | 611911250 | palubky obkladové SM profil klasický tl.15mm | m2 | 14.41
|  |  | 13,86*1,04 |  | 14.4144
107 | R | 762 01 | Klenák - montáž + dodávka vč.přikotvení, impregnace a lazurovacího nátěru | KUS | 4
108 | R | 762 02 | Deska OSB tl.12mm 1100x375mm s vyřezanými písmeny (kluci, dívky) | KUS | 2
109 | R | 762 03 | Vytvoření větracího hřebene na dl.10,28 dřevěným trámkem impregn. - viz detail D2 (upřesní se při realizaci) | KPL | 1
110 | 762 | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m | t | 1.79
|  | 763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony
111 | R | NABÍDKA | Sbíjené vazníky se spoji Gang-nail - výroba, dodávka, montáž vč.impregnace a zavětrování - nabídka fy RISO Sokolov | KPL | 1
112 | 763 | 763132110 | SDK podhled desky GKB tl 12,5 mm | m2 | 18.5
mimo umývárny a WC
|  |  | 2,95*2+6,33+3,75+2,52 |  | 18.5
113 | 763 | 763132310 | SDK podhled desky GKBI tl 12,5 mm | m2 | 35.82
|  |  | 10,15*2+7,76*2 |  | 35.82
114 | 763 | 998763101 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m | t | 0.75
|  | 764 | Konstrukce klempířské
115 | 764 | 764171431 | Poplastovaný plech - závětrná lišta rš 250 mm | m | 19.2
|  |  | 7,0*2+2,6*2 |  | 19.2
116 | 764 | 764171444 | Poplastovaný plech - úžlabí rš 500 mm | m | 8
|  |  | 2*2*2 |  | 8
117 | 764 | 764751111 | Odpadní trouby kruhové poplast.plech rovné d 70 | m | 12
|  |  | 3*4 |  | 12
118 | 764 | 764751131 | Odpadní trouby poplast.plech - koleno | kus | 8
119 | 764 | 764751165 | Odpadní trouby poplast.plech - mezikus odskoku | kus | 4
120 | 764 | 764761141 | Žlaby poplast.plech - žlaby podokapní půlkruhové s háky d=110 | m | 21.05
|  |  | 10,525*2-2,4*2+1,2*2*2 |  | 21.05
121 | 764 | 764761171 | Žlaby poplast.plech - čelo půlkruhové | kus | 8
122 | 764 | 764761221 | Žlaby poplast.plech - suchá spojka půlkruhových žlabů s těsněním | kus | 4
123 | 764 | 764761231 | Žlaby poplast.plech - kotlík k půlkruhovým žlabům | kus | 4
124 | 764 | 764711114 | Oplechování parapetu poplast.plech rš 250 mm | m | 6.5
|  |  | 1,0*4+2,5 |  | 6.5
125 | 764 | 764721114 | Oplechování poplast.plech rš 250 mm | m | 42.1
pro větrací hřeben detail D2
|  |  | 10,525*2*2 |  | 42.1
126 | 764 | 764721115 | Oplechování okapu poplast.plech rš 330 mm | m | 21.05
127 | 764 | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.3
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
128 | 766 | 766412213 | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 12.41
štíty umývárny
|  |  | 6,4*1,1/2*2 |  | 7.04
vstupy
|  |  | 2,0*0,43/2*2 |  | 0.86
|  |  | 0,235*19,20 |  | 4.512
|  |  | Součet |  | 12.412
129 | 766 | 766417211 | Montáž obložení stěn podkladového roštu | m | 21
|  |  | 0,2*40+1,0/2*13*2 |  | 21
130 | 605 | 605141140 | řezivo jehličnaté, latě impregnované dl 4 - 6 m | m3 | 0.01
pro rošt
|  |  | 0,015*0,04*21*1,10 |  | 0.01386
131 | 766 | 766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 5.06
podhled vstupu
|  |  | 2,3*1,1*2 |  | 5.06
132 | 611 | 611911250 | palubky obkladové SM profil klasický tl.15mm | m2 | 13.48
|  |  | (7,9+5,06)*1,04 |  | 13.4784
133 | 611 | 611911550 | palubky obkladové SM profil klasický tl.19mm | m2 | 4.68
na obkladu stěn
|  |  | 4,5*1,04 |  | 4.68
134 | 766 | 766621211 | Montáž oken otevíravých a sklápěcích výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 3.25
prvek 1,2
|  |  | 1,0*0,5*4+2,5*0,5 |  | 3.25
135 |  | 611 01 | Dřevěné okno sklápěcí jednoduché sklo vč.kování a pák.ovládání1000x500mm - prvek 01 | KUS | 4
136 |  | 611 06 | Dřevěné okno sklápěcí jednoduché sklo vč.kování a pák.ovládání 2500x500mm - prvek 02 | KUS | 1
137 | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 4
138 | 766 | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | 4
139 | 766 | 766660101 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 4
140 | 766 | 766681113 | Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové rozměru 800 mm | kus | 4
141 | 611 | 611822510 | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm | kus | 4
142 | 766 | 766660711 | Montáž dveřních křídel 1křídlových dokování závěsů na universální zárubeň | kus | 8
143 | 611 | 611601580 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové lakované standard 70x197cm vč.mřížky kovové 80/500mm - prvek D2, D3 | kus | 4
144 |  | 611 05 | Dveře vnější dřevěné plné nátěr světlý dub 800/2000 vč.odvětrávací žaluzie - prvek D1 | KUS | 4
145 |  | 549 01 | Kování dveřní | KUS | 8
146 | R | 766 01 | Okenice celodřevěné provedení s pevnými lamelami - montáž + dodávka - fa Heliotech | M2 | 3.25
|  |  | 0,5*0,5*2*4+1,25*0,5*2 |  | 3.25
147 | R | 766 02 | Kování k dvoukřídlé okenici pozink - sada - fa Heliotech - montáž + dodávka | KUS | 5
148 | 766 | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.42
|  | 771 | Podlahy z dlaždic
149 | 771 | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 11.75
|  |  | 1,375*2*3+2,0*2*2+1,85*2-1,0*4-0,7*6 |  | 11.75
150 | 771 | 771574113 | Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 44.24
|  |  | 5,90+38,34 |  | 44.24
151 |  | 597 01 | Dlažba mrazuvzdorná protiskluznost R10, R11 300x300 šedá Taurus | M2 | 47.69
|  |  | 11,75*0,1*1,05+44,24*1,05 |  | 47.6857
152 | 771 | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 1.08
|  | 777 | Podlahy lité
153 | 777 | 777530021 | Podlahy ze stěrky polyuretanové např.Sikafloor 325 tl 3 mm + uzavír.nátěr Sikafloor 354 + penetrace Sikafloor 156 | m2 | 10.08
podlaha P4
|  |  | 10,08 |  | 10.08
154 | 777 | 998777101 | Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m | t | 0.14
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické
155 | 781 | 781474117 | Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 45 ks/m2 | m2 | 89
|  |  | 2,0*(3,5*2*2+2,9*2*2+2,675*2*2+2,9*2*2-1,0*2-0,7*2) |  | 89
156 | 781 | 781674111 | Montáž obkladů z dlaždic keramických flexi lepidlo parapet šířky do 100 mm | m | 2
v místnosti 1.10, 1.11
|  |  | 1,0*2 |  | 2
157 | 781 | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování mrazuvzdornou spárovací hmotou s antibakter.přísadami | m2 | 89
158 | 781 | 781494111 | Plastový profil rohový flexibilní lepidlo | m | 40
|  |  | 2,0*20 |  | 40
159 | 781 | 781494511 | Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo | m | 44.5
|  |  | 3,5*2*2+2,9*2*2+2,675*2*2+2,9*2*2-1,0*2-0,7*2 |  | 44.5
160 | 781 | 781495116 | Spárování obkladu tmelem | m | 44.5
|  |  | 44,50 |  | 44.5
161 | 781 | 781495132 | Izolace ve spojení s obkladem pásem | m | 44.5
162 |  | 597 02 | Obklad keramický 150x150 bílý (např.Rako-Color Two Objekt ) | M2 | 93.66
|  |  | 89*1,05+2,0*0,1*1,05 |  | 93.66
163 | 781 | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 1.82
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
164 | 783 | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti impregnační | m2 | 262.65
bednění střechy
|  |  | 79,65*2 |  | 159.3
|  |  | Mezisoučet |  | 159.3
konstrukce vstupů
|  |  | 0,4*5,25+0,2*(2,42+0,78+31,59+18,48)+0,48*(6,23+2,21+2,65+1,54)+0,4*1,32 |  | 19.3444
|  |  | 19,344 |  | 19.344
|  |  | Mezisoučet |  | 38.6884
palubky
|  |  | (12,41+5,06+14,86)*2 |  | 64.66
|  |  | Součet |  | 262.6484
165 | 783 | 783626200 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí lazurovacím lakem 2x lakování | m2 | 74.01
konstrukce vstupů
|  |  | 19,34*2 |  | 38.68
palubky
|  |  | 12,41+5,06+13,86 |  | 31.33
zárubně
|  |  | 4,0 |  | 4
|  |  | Součet |  | 74.01
166 | 783 | 783222100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné | m2 | 4.12
L50/50/5
|  |  | 0,196*0,6 |  | 0.1176
zarubně
|  |  | 4,0 |  | 4
|  |  | Součet |  | 4.1176
167 | 783 | 783226100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní | m2 | 4.12
|  | 784 | Dokončovací práce - malby
168 | 784 | 784461221 | Linkrustace na stěnách v místnostech v do 3,8 m | m2 | 23.5
|  |  | 2,0*(1,375*2*3+2,0*2*2+1,85*2-1,0*4-0,7*6) |  | 23.5
169 | 784 | 784453631 | Malby směsi např.PRIMALEX tekuté bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 150.3
stropy
|  |  | 53,38 |  | 53.38
stěny
|  |  | 2,50*(3,5*2*2+2,9*2*2+1,375*2*3+2,0*2*2+1,85*2-1,0*4+0,2*4) |  | 105.875
|  |  | 2,50*(2,675*2*2+2,9*2*2+1,875*2*2+2,0*2+3,325*2) |  | 101.125
|  |  | -89,0-23,50 |  | -112.5
|  |  | 0,1*(1,0*4+0,5*2*4+2,5+0,5*2+1,0*4+2,25*2+2,1*2) |  | 2.42
|  |  | Součet |  | 150.3
Práce a dodávky M
|  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení
170 | 924 | 240070898 | Montáž protidešťové žaluzie do zdi velikost do 1000 x 400 | kus | 2
171 | 924 | 240070869 | Montáž síto ochranné čtyřhranné velikost do 1000 x 500 | kus | 2
172 | 429 | 429730070 | žaluzie protidešťové velikost 1000x250 mm vč.ochranné mřížky | kus | 2
173 | 924 | 240070150 | Montáž hlavice samotahová 200 | kus | 6
174 | 429 | 429721000 | hlavice samotahová VV 80/200 | kus | 6
Celkem