## 7. Zadání s výkazem výměr - na
Zadání s výkazem výměr
Stavba: |  | TP a VV na 1.etapu stavby Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně
Objekt: |  | SO 04 - ČOV - ZTI |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  |  | Datum: | 15.12.2009
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem
Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 4.16
|  |  | 1,0*1,30*3,20 |  | 4.16
2 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 2.08
|  |  | 4,16*0,50 |  | 2.08
3 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 4.16
4 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí pískem - provedení | m3 | 1.28
|  |  | 1,0*0,40*3,20 |  | 1.28
5 | 583 | 583313700 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída D | t | 2.61
|  |  | 1,28*1,7*1,2 |  | 2.6112
na zhutnění 20%
6 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.56
výkop
|  |  | 4,16 |  | 4.16
méně podsyp, obsyp
|  |  | -0,32-1,28 |  | -1.6
|  |  | Součet |  | 2.56
7 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1.6
|  |  | 4,16-2,56 |  | 1.6
8 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1.6
9 | 001 | 979097115 | Poplatek za skládku - zemina (upřesní se při realizaci) | t | 2.72
|  |  | 1,60*1,7 |  | 2.72
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
10 | 271 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0.32
pod potrubí
|  |  | 1,0*0,10*3,20 |  | 0.32
|  | 99 | Přesun hmot
11 | R | POZNÁMKA | V rozpočtu se uvažuje s dovozem písku pro obsypy a podsypy přímo na místo, proto se jeho hmotnost nezapočítává do přesunu hmot
Práce a dodávky PSV
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
12 | 721 | 721173315 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové dešťové DN 110 systém KG vč.tvarovek | m | 5
13 | 721 | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 HL600 | kus | 2
14 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 5
15 | 721 | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.01
Celkem