## List1
Žádost o změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 179
Odbor: |  | Investice
Zpracoval: |  | Kuchař Martin
ROZPOČET v Kč
č. | § | POL | ÚZ | ORJ. | ORG | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | návrh změny +/- | UR po změně
Výdaje:
1. | 2219 | 6121 |  | 14 | 5084 | 0 | 4000000 | -450000 | 3550000
Název řádku: |  |  | RO č. 115/2017 - OI - přesun prostředků na dopravní a techn. infrastr. ve východní části PZO
2. | 3613 | 6121 |  | 14 | 120201 | 5000000 | 16296000 | 450000 | 16746000
Název řádku: |  |  | Rekonstrukce objektu čp. 1202 U Nemocnice - rozšíření kapacity domova pro seniory
3. | [8 empty] | 0
Název řádku:
4. | [8 empty] | 0
Název řádku:
0
Zdůvodnění přesunu + související usnesení:
Jedná se o přesun finančních prostředků ze stávajícího řádku na jiný řádek. Jelikož výstavba dopravní a technické infrastruktury ve východní části Průmyslové zóny bude zahájena na podzim 2017 a dokončena v roce 2018, nedojde k vyčerpání finančních prostředků v roce 2017 na výstavbu infrastruktury ve východní části Průmyslové zóny. Částka 450 000,- Kč bude přesunuta na pokrytí nákladů na řádku Rekonstrukce objektu čp. 1202 U Nemocnice - rozšíření kapacity domova pro seniory. Jedná se novou přípojku vody dle požadavku VAK KV a HZS KV z důvodu zvýšeného odběru, která je podmínkou kolaudace. Dále novou výmalbu a nátěry chodeb 1. a 2. podlaží rekonstruovaného objektu. Také bude vyměněna nevyhovující vyžilá asfaltová plocha před objektem a nově vybudovaným parkovištěm včetně jejího odvodnění.
Datum vystavení: |  |  | 2017-09-27 |  |  | Datum přijetí na OF a podpis:
Za věcnou správnost:
Jméno a podpis |  |  |  |  | Kuchař Martin
Příkazce operace:
Jméno a podpis |  |  |  |  | Jiří Šuster
(vždy vedoucí odboru) |  |  |  |  | vedoucí Odboru investic